## 日常抽查
2019年10月份轨道交通1号线、2号线工程检查表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 被检查单位 | 时间 | 主要问题
1 | 1号线1标段 | 中铁四局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 2019-10-08 | 1.平潮站3#出入口施工个别施工人员安全帽帽带未系； 2.4#出入口围护结构施工安全防护围栏未设。
2 | 1号线2标段 | 上海隧道工程有限公司与北京城建中南土木工程集团有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 上海隧道工程有限公司与北京城建中南土木工程集团有限公司联合体 | 2019-10-10 | 1.中间风井端头加固安全防护措施不到位。
3 | 1号线3标段1工区 | 中铁隧道局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 中铁隧道局集团有限公司 | 2019-10-21 | 1.永兴大道南区局部泥渣未及时清理，隧道内存在积水，未及时抽排； 2、永深右线区间隧道洞口未见鸣笛、限速标志，485环至台车走道板栏杆未安装到位。
4 | 1号线3标段2工区 | 中铁三局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 中铁三局集团有限公司 | 2019-10-12 | 1.深南路南区局部裸土未覆盖到位，挖掘机土方作业时未启用雾炮抑尘。
5 | 1号线3标段3工区 | 中铁一局集团有限公司 | 西安铁一院 | 中铁一局集团有限公司 | 2019-10-14 | 1.汽车站站一台汽车吊（京AP9593）吊钩保险损坏； 2.汽车站站龙门吊区域未设置警戒标识牌; 3.孩儿巷站一个氧气瓶压力表损坏失效。
6 | 1号线3标段4工区 | 中铁二局集团有限公司 | 西安铁一院 | 中铁二局集团有限公司 | 2019-10-09 | 1.中级法院站北区（小里程端头加固）东侧大量土方未覆盖，北区出入口处未配机械式冲洗台，浮土未及时清扫洒水降尘。 2.1#塔吊：起重力矩限制器有效限位开关不足（缺慢速开关），失效；起重限制器有效开关数量不足，仅接一组开关控制线，失效；回转限位器限制范围过大，回转支承上下弦之间电缆线扭转；塔机未设置专用电箱；起升机构卷筒排绳混乱；塔身标准节未设休息平台；司机室底板锈蚀严重；环西文化广场站1#塔吊通道堵塞。 3.2#塔吊：平衡臂电气柜断错相保护及时间继电器失效；平衡柜电气柜PE线未接；回转限位器限制范围过大，回转支承上下弦之间电缆线扭转。2#塔吊基础接地线不完善。 4.环中区间工作井25T汽车吊（苏ED3113）副钩钢丝绳绳卡处弯曲较多。 5.环中区间工作井场内两名工人未系安全帽。
7 | 1号线4标段1工区 | 中铁十七局集团有限公司 | 江苏盛华 | 中铁十七局 | 2019-10-14 | 1、中-青区间盾构监控室监控未能显示盾构油脂压力。 2、工区项目安全负责人变更手续未完善。
8 | 1号线4标段2工区 | 中铁十四局集团有限公司 | 江苏盛华 | 中铁十四局 | 2019-10-15 | 1、洪-世区间左线已至250环，抽查时风管已断开，未及时通风。 2、洪江路南区钢套筒用钢丝绳锈蚀严重，编织长度不足，断丝严重。
9 | 1号线4标段3工区 | 中铁十一局集团有限公司 | 英泰克 | 中铁十一局 | 2019-10-11 | 1.海-盘左线灯带不连续、局部缺失，照明条件不满足要求。盾构机交接班记录不完善，记录只到9月24日；隧道内渣土未定期清理。
10 | 1号线4标段4工区 | 中铁十九局集团有限公司 | 英泰克 | 中铁十九局 | 2019-10-22 | 1、盘香路站西端头裸土未及时覆盖，路面应及时清扫，浮土较多。 2、太平路站电瓶车充电处增设警示标识，防雨棚。 3、盘香路站挖机司机维保修理时未佩戴安全帽。
11 | 1号线5标段 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 湖北铁四院 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 2019-10-18 | 1、居康路附属结构围护工程分包单位江苏地基工程有限公司报审资料中安全生产许可证过期； 2、居康路站南3#风停施工区域临边防护不到位。
12 | 1号线6标段 | 上海机械施工集团有限公司 | 湖北铁四院 | 上海机械施工集团有限公司 | 2019-10-28 | 1、宏兴路站场地围挡外侧有管线迁改，局部裸土覆盖不到位。
13 | 1号线7标段 | 中交隧道集团有限公司 | 湖北铁四院 | 中交隧道集团有限公司 | 2019-10-31 | 1、振兴路站北区2#出入口区域场地材料堆放凌乱。
14 | 1号线08标段 | 中铁十二局+南通二建 | 上海地铁监理 | 中铁十二局+南通二建 | 2019-10-23 | 1、小海停车场抽查2#塔吊：起重限制器接两芯线，缺慢速报警，相序保护器短接失效，起重臂前端未设障碍灯，吊索钢丝绳编制长度不足，司机室保护零线未接外壳。 2、4#塔吊：起重臂前端未设障碍灯，吊索钢丝绳编制长度不足。 3、通沪大道站1#塔吊：接地体设置不足，顶升油缸上销轴轴向位移挡板缺固定螺栓，回转支座与塔帽连接销轴孔径间隙过大，控制箱内相序保护器短接，配重块刚性连接不可靠。 4、2#塔吊：吊索钢丝绳编织长度不足，起重量限制器接两芯线，小车水平防脱装置缺失。
15 | 1号线09标段 | 中铁四局集团有限公司 | 上海地铁监理 | 中铁四局集团有限公司 | 2019-10-15 | 1.运营库区域砼柱操作平台搭设未验收，平台周边无防护网底部无水平网； 2、未编制防高坠专项方案。 3、1#塔吊：起重臂前端未安装障碍灯；变幅小车幅度限位失效；起重臂前端右侧缓冲块缺失； 4. 2#塔吊：变幅小车（向内侧）幅度限位失效；起重臂前端缺挡头，缓冲块；未设置障碍灯；专用电箱漏电保护器动作电流大于30μA； 5、3#塔吊：起重臂中部未安装变幅钢丝绳滑轮，部分未设防脱档杆；起重臂前端未安装障碍灯；司机室失压保护不可靠；起重量限制器未接控制线，失效；司机室底部结构严重锈蚀；此塔吊停止施工，消除故障和事故隐患后方可投入使用； 6、4#塔吊：起重臂前端未安装障碍灯；小车防断绳装置被绑扎固定，失效；控制箱内相序保护器损坏，失效； 7、5#塔吊：小车防断绳装置被绑扎固定，失效；控制箱内相序保护器孙桓，失效；5、安装自检记录内容不符；使用前联合验收记录无具体检测量化数据； 8. 6#塔吊：起重限制器接线不足，直接二芯线；变幅小车幅度限位失效；回转限制器限制范围过大； 9. 7#塔吊：未设置障碍灯；回转限位器齿轮未啮合；变幅小车钢丝绳未被固定；回转限制器限制范围过大； 10. 8#塔吊：相序保护器短接、失效；变幅小车幅度限位器失效；未设置障碍灯；回转限制器限制范围过大； 11. 9#塔吊：回转限制器限制范围过大； 12.11#塔吊回转限制器未接线，失效；相序保护器短接，失效；起重量限制器接线不足，只接二根线；司机室保护零线未接；接地不符合要求，数量不足； 13.维保记录不符合要求，三要素不全；塔机自检不完善；群塔交底未见；未能提供塔机说明书；
16 | 1号线110KV主变电站 | 南通建工集团股份有限公司 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 南通建工集团股份有限公司 | 2019-10-22 | 世纪大道站： 1.配电装置楼脚手架未挂牌验收，北立面架体开口端构造装置不到位，架体连墙件数量严重不足，多处扣件未拧紧。西立面部分立杆悬空未落地。南立面卸料平台搭设时未独立设置，与脚手架混搭。 2.配电装置楼楼顶屋面处洞口临边未做防护措施；3.配电装置楼临时用电私拉乱接，末端开关箱数量不足。 永和路站： 1、外脚手架搭设高度不足，未至作业层，脚手架未见剪刀撑，未见连墙件，二层南侧与主体结构间距过大未封闭，未设防坠安全网； 2、配电楼二层上高支模立杆步距1.9m(方案1.8m);个别立杆对接处不垂直，上部倾斜； 3、配电楼高支模作业处临边防护不到位，工人临空作业未系安全带。 监理单位履职： 1.未能提供监理旁站记录，现场巡视记录，监理日志，监理通知单等危大工程管理档案； 2.永和路站监理人员配备不足，抽查时只有1人； 3.监理机构对配电装置楼落地卸料平台及脚手架搭设存在安全隐患未有效及时制止，未见相关监理通知单等文书。
17 | 2号线2标段 | 中铁十六局 | 上海建科 | 中铁十六局 | 2019-10-16 | 1.幸福镇站南端头脚手架地墙修补操作平台、梯笼未挂牌验收； 2、27轴附近第一道钢支撑防脱落装置未固定； 3.幸福镇站南端头局部渗水，坑内有积水。
18 | 2号线3标段 | 中铁十四局 | 上海建科 | 中铁十四局 | 2019-10-17 | 1.南通火车站站局部裸土覆盖不到位，场内道路上浮土浮灰未及时清理； 2.永达路站侧墙施工使用的脚手架操作平台未经挂牌验收。 3.塔机安装验收不符合要求，三要素不全，塔机接地不符合要求，接地数量不全，电控箱 内保护零线未接；起重臂斜拉杆有变形现象；起重力矩限制器手动试验缺报警；塔机自检记录未见，未能提供10月份维保记录；塔机安装监控记录未见。
19 | 2号线4标段 | 中铁隧道局+南通建工 | 江苏建科 | 中铁隧道局+南通建工 | 2019-10-18 | 1.永怡路站南区部分钢支撑上存在水泥块杂物； 2.北城大桥站北端头局部裸土未覆盖，场内道路有泥渣浮灰。
20 | 2号线5标段 | 中铁二局 | 江苏建科 | 中铁二局 | 2019-10-11 | 1.钟秀路站北区部分围挡因管线迁改未及时封闭，南区因端头井加固未全部封闭； 2.现场场内浮土较多，冲洗清扫未及时到位； 3.钟秀路站北区需进一步加强管线保护和坑探工作，坑边防护及警示标志不到位； 4.部分主体队伍工人安全帽帽带未系； 5.圆盘锯防护措施不到位，无防护罩。
21 | 2号线6标段 | 中铁一局 | 中铁二院 | 中铁一局 | 2019-10-16 | 1、易家桥三轴搅拌机（JB160A）四方验收未完成，验收完成前不得使用； 2、体育公园站新进高压旋喷桩基钢丝绳压扁变形，弯折，排绳不整齐。
22 | 2号线7标段 | 上海机施 | 西安铁一院 | 上海机施 | 2019-10-09 | 1.五一路站入口处裸土未覆盖，浮土较多，园林路站西区西端头裸土未及时覆盖。
23 | 2号线9标段 | 中交隧道局 | 江苏盛华 | 中交隧道局 | 2019-10-23 | 1、南通东站站基坑仅配备一个上下梯笼，到中板施工无通道，上下通道不满足现有工作面需求。 2、太平路北站两个消防栓未见消防水带。
24 | 2号线10标段 | 中铁二十四局 | 江苏盛华 | 中铁二十四局 | 2019-10-17 | 1、先锋镇站1#坑个别砼上有杂物，砼碎块未及时清理； 2、先锋镇站1#坑上下梯笼与钢支撑连接固定，影响钢支撑安全； 3、先锋镇站汽车吊苏DBA289副钩钢丝绳穿束反向。