## 日常抽查
附表： 南通城市轨道交通1、2号线一期土建工程12月检查问题汇总
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 主要问题
1 | 1号线1标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1.平~集区间轨行区堵漏施工及联络通道施工导致粉尘较大，防尘措施不到位； 2.联络通道预应力反力架验收合格牌未悬挂，附属结构深基坑开挖验收合格牌未悬挂； 3.集成村站3#出入口临时围栏局部有缺口，临边防护不到位； 4.平潮站个别临时用电一闸多接，无PE保护，小型圆盘锯未设置开关箱； 5.平潮站部分裸土未及时覆盖； 6.集成村站北侧生活区一集装箱房内有烧煮现象，生活区内未见消防器材检查记录。
2 | 1号线2标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 上海隧道工程有限公司与北京城建中南土木工程集团有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1.生活区洗手池下积淤泥较厚，需及时清理； 2.生活区电瓶车充电棚内无消防器材； 3.集装箱房、配电室消防通道阻塞； 4.生活区一间宿舍存在多孔插座现象，食堂附近未见消防水源或消防栓； 5.惠民路站出入口临边防护部分未封闭； 6.惠民路站起重吊装司索人员无证操作，起重吊装安全管理不到位。
3 | 1号线3标段1工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 1.永兴大道站北区附属结构施工区域部分裸土未覆盖，南北堆土区附近浮土较厚未及时清扫； 2.北区龙门吊轨行区安全防护栏杆缺失； 3.项目部超危大工程实施带班检查记录不全； 4.永兴大道站端头井内通道无防护栏杆，风井区域泥浆池无临边防护； 5.项目部未针对防高坠专项行动方案进行学习宣贯。
4 | 1号线3标段2工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 1.深南路站洞口圈梁施工处脚手架剪刀撑未与立杆连接，个别扣件缺少； 2.江-城区间联络通道处动火作业未见动火令，无人员监护。
5 | 1号线3标段3工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.汽车站门吊轨行区防护栏、止挡板缺失，轨道接头处无跨接线。
6 | 1号线3标段4工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.环西文化广场站西区钢模吊装作业，两块叠放起吊，上部钢模固定不到位，钢模堆放层数较多,底部不平； 2.环城东路站西区5轴处南侧地墙接缝渗漏，未及时采取措施； 3.环西及环城东路站现场聚氨酯桶堆放处未见消防器材； 4.环西文化广场站三级沉淀池内淤积过厚，未及时清理。
7 | 1号线4标段1工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1.青年路站西区场内部分裸土未覆盖到位，场地泥泞； 2.青年路站西区局部伺服系统下牛腿支垫不到位（1-2轴）； 3.青年路站西区、换乘段坑内滞水较多，降水不到位； 4.青年路站结构板、南端头防护栏杆缺失，预留洞口钢筋上杂物钢管未清理，北区卸料平台无护栏； 5.中级法院站南端头洞门脚手架少一排立杆，未挂牌验收； 6.青虹区间左线多处钢轨间隙较大，通风管未安装。
8 | 1号线4标段2工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1.世纪大道站油脂桶附近灭火器配备不足。
9 | 1号线4标段3工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 1.海霞路站钢筋加工区内氧气、乙炔瓶压力表损坏，氧气瓶皮管老化； 2.中央商务区站2#坑中板模板施工区灭火器配备不足。
10 | 1号线4标段4工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 1.盘香路站东端头井底板积水较多，梯笼出口处杂物未及时清理； 2.太平路站中板高支模施工架子工未佩戴安全带。
11 | 1号线05标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1.居美路站北侧场内污水随意排放，积水较多，北门两侧污水较多； 2.居美路站北侧场外工人生活区南端与施工区域隔离围挡有使用泡沫夹心板，不满足消防要求； 3.居美路站二次注浆放浆作业平台临边防护不到位。
12 | 1号线06标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 上海机械施工集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1.小海出入场线材料仓库一灭火器失效； 2.居宏区间风井部分基坑护栏松动，地脚螺栓缺失。
13 | 1号线07标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中交隧道集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1.项目部车辆冲洗台账不完善； 2.能达商务区站渣土坑西侧临边防护不到位。
14 | 1号线08标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十二局集团有限公司与南通二建集团有限公司联合体 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 1.通沪大道站东侧部分基坑护栏、临时拆除后未能及时恢复，通沪大道站东侧局部排水沟堵塞； 2.小海停车场工人宿舍有私接电源，人员不在时电热毯正常开启。
15 | 1号线09标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 1.平东车辆段场内主干道路泥泞，局部裸土未覆盖； 2.场内部分积水未及时抽排； 3.生活区消防栓处未见配备水带水枪； 4.模板支架专项方案技术交底无专职安全员签字； 5.支架专项方案中明确运用库梁段梁板应进行监控，但未见监测数据材料； 6.模板支架条件验收未按苏建质安（378）号文提交验收告知单、验收表（8月31日之后未执行）； 7.检修库N6、N7段有个别支架竿见弯曲变形，顶部作业区脚手板未满铺，盘口架体上对方木方碎板，架体材料较多且下方有立柱钢筋作业人员； 8.N6段东侧与施工便道有2m高差但无临边防护； 9.架体上拆立柱牛腿模板人员未系安全带。
16 | 1号线110KV主变电站 | 南通城市轨道交通有限公司 | 南通建工集团股份有限公司 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 1.世纪大道站卸料平台局部搭设不规范，未见验收记录，未见挂牌验收合格牌； 2.主变电楼散热室脚手架操作平台搭设不规范，与方案不符，操作人员安全带未系，临边防护不到位； 3.部分水平临边洞口（50cm以上）有杂物未清理、50cm以下未封盖，竖向洞口未设临边防护。
17 | 2号线2标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.幸福镇站汽车吊苏FAM867、苏F53523的检测报告等资料存在造假行为； 2.第20轴基坑开挖至-12m左右时，土方潮湿，降水不到位； 3.第42轴附近侧墙脚手架（西侧）上工人作业未系安全带，操作平台防护不到位。
18 | 2号线3标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.永达路站塔吊未办理使用备案登记已投入使用； 2.永达路站梯笼专项方案缺计算书，两工字钢搁置在首道砼支撑，未经设计确认； 3.永达路站北端头侧墙脚手架操作平台搭设不规范，缺横杆、抛撑扣件未扣，且未悬挂验收合格牌；部分中板洞口临边防护不到位； 4.火车站个别二级箱存在一闸多接； 5.部分架子工、钢筋工高处作业未佩戴安全带、未系安全绳； 6.永达路站北端头简易扶梯立柱未固定、立柱间缺少联系杆； 7.南通火车站站基坑开挖验收合格公示牌未悬挂。
19 | 2号线4标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司与南通建工股份有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1.永怡路站一名普工王霞无特种人员证件，违规充当信号指挥工； 2.永怡路站南端头中板洞口临边防护高度不足； 3.永怡路站10轴附近冠梁上护栏损坏； 4.永怡路站模板施工面电焊及锯木作业区未设消防器材。
20 | 2号线5标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 江苏建科 | 1.钟秀路站二级配电箱周边缺少消防灭火器（南区），现场灭火器部分失效； 2.钟秀路站北区渣土堆放超高，已超过围挡。
21 | 2号线6标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 1.体育公园站车站基坑东侧通道泥泞，场地冲洗保洁不到位，车站基坑内未施工区域裸土未覆盖； 2.体育公园站露天电焊烟气直排，渣土池泥浆外流，建筑材料未覆盖； 3.体育公园站场内排水不畅，排水沟布设不到位，易家桥站东区南侧未见排水沟。 4.体育公园站汽车吊（苏F65603),型号STC350T，车身验收合格牌、报审材料及检测合格报告中产品型号规格描述为QUY50C，该设备实际铭牌及车身吊重曲线图均为350T（35吨），设备资料存疑； 5.易家桥站西侧南段出入口围栏未全封闭，喷淋未开启，局部裸土未及时清扫覆盖。
22 | 2号线7标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 上海机械施工集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.80t汽车吊（沪EQ6823）逾期未复检； 2.降水井操作平台无方案、未验收已投入使用； 3.园林路站第13轴第1道钢支撑未及时架设。
23 | 2号线8标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总集团有限公司有限公司联合体 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.汽车东站站基坑上下梯笼晃动严重，侧墙脚手架端部未封闭； 2.汽车站站砂石料局部未覆盖到位。
24 | 2号线9标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中交隧道工程局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1.太平路北站10轴处钢支撑架设不及时； 2.南通东站站盾构机上作业平台无水平防护。
25 | 2号线10标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1.先锋镇站45T龙门吊安装使用的起重设备（130T汽车吊）有造假嫌疑； 2.工人生活区食堂（503房间）煤气瓶与灶台较近，未设置防火隔离墙，不满足消防要求； 3.2#坑个别砼支撑有短钢筋材料未及时清理； 3.1#坑东侧中板钢筋板扎区域预留洞口防护不到位。