## 日常抽查
南通城市轨道交通1、2号线一期土建工程9月检查问题汇总
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 主要问题
1 | 1号线1标段 | 中铁四局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 【平潮站】 1.龙门吊轨道夹板螺丝松动，操纵杆零位保护失效；2.平潮站门口浮灰较多。 【集成村站】 1.履带吊钢丝绳缺油，生锈；2.附属结构钻孔桩钢筋笼焊接区电焊机用电箱一闸多接，车站底板多个电箱无接零保护。
2 | 1号线2标段 | 上海隧道工程有限公司与北京城建中南土木工程集团有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 【风井】 1.负二层中板洞口临边防护不到位；2.乙炔瓶压力仪表盘指针失灵，未及时更换；3.基坑临边防护个别栏杆松动，未及时加固。 【惠幸区间】 1.隧道施工未见盾构施工验收合格公示牌。 【幸余路站】 1.底板个别电箱一闸多用，无接零保护；2.底部局部照明不足。
3 | 1号线3标段1工区 | 中铁隧道局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 【永深区间】 1.右线轨道接缝间距过大，超限（洞门口处）；2.右线盾构已始发，洞口附近未见危大工程验收公示牌。 【永兴大道站】 1、北区1号龙门吊限位撞尺变形失效（现场维保人员立即完成修复整改）。
4 | 1号线3标段2工区 | 中铁三局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 【城港路站】 1.45t龙门吊轨道个别夹板螺丝松动。 【江海大道站】 1.南端2号风亭施工区域局部有浮土，清扫抑尘措施不到位。
5 | 1号线3标段3工区 | 中铁一局集团有限公司 | 西安铁一院 | 【江汽区间】 1.左线盾构施工未见危大工程验收公示牌、验收时间、责任人；2.盾构区间下行线轨道未见日常验收维保记录，个别钢轨接头缝隙较大。 【汽车站站】 1.京AP9593汽车吊副钩绳卡穿束反向，绳卡反向；2.基坑内部分配电箱检查不及时；3.东侧端头井负一层侧墙脚手架作业平台未满铺脚手架，个别用10*10木方代替脚手板，无临边防护网；4.个别三级箱接地一闸多接，未经漏保向外接线，个别三级箱在进线端在进线端并联。 【孩儿巷站】 1.地墙缺陷处理仍使用不符合要求的临时操作脚手架；2.靠马路一侧围挡与基坑间敷设大量电缆未进行架设，较凌乱。 【监理单位履职】 1.监理单位危大工程安全管理档案不完善，缺少危险性较大（超过一定规模）的分部分项工程清单。
6 | 1号线3标段4工区 | 中铁二局集团有限公司 | 西安铁一院 | 【环西广场站】 1.一台QTZ50塔吊力矩限位器生锈变形失效，回转连接螺丝生锈未更换，标准节爬梯横档锈蚀、小车前绳固定方式不符合要求；2.穹顶处第二道砼支撑上，局部有砼块未及时清理，存在物体打击风险；3.西侧端头井第五道钢支撑拆除未见拆除手续。 【叉线井】 1、联通大厦2-9楼（7楼暂未见）发现新裂缝，由于通讯保障及人员安全，要求轨道公司牵头会同监理、施工、监测等单位立即采取有力措施确保联通大楼办公和通讯安全。要求继续加强监测，异常情况及时处置上报并做好应急管理措施。 【监理单位履职】 1.监理基坑开挖施工巡检记录到9月10日，未见9月11日~23日相关书面记录；2.监理未能提供9月21日、22日环中区间盾构机在中级法院站吊装作业的巡视检查记录。 【局明查暗访】 共14条问题隐患如下：1、环中工作井、基坑边有裂缝、未及时封闭；2、砼支撑冠梁下发，木方及砼飞边未及时清理，有高坠及物体打击风险。3、基坑开挖够、纵向边坡未放坡，雨天未覆盖；4、雨天电缆线浸泡在水中，且存在多处接头；5、降水井井口出水未安装水表，无法计量真实出水量。6、场内水沟未及时清理，场内有积水。7、渣土坑堆土过高，露出周边无覆盖；8、出现钢支撑堆放达三层高，周边防护不足；9、环城东路站上下基坑通道未设置；10、危大工程基坑开挖总包单位技术负责人未参加且未见授权委托书。11、接地电阻测试记录未全面检测，接地类别未填写。12、未见消防器材更新记录。13、场内半成品钢筋雨天未覆盖。14、施工日志无单位名称。
7 | 1号线4标段1工区 | 中铁十七局集团有限公司 | 江苏盛华 | 【青年路站】 1、北区北端头汽车吊苏GE2886违规超载起吊钢筋（MWT(t)1.8,AW(t)2.3,负载125%），要求暂停作业，加强教育，严禁此类问题再次发生；2.北区一汽车吊副起升钢丝绳压扁变形，副起升高度限位失灵，钩子以下吊具绳子绳芯外漏；3、北区第九、十段交界处个别钢支撑防脱钢丝绳未布置；4.北区南侧顶板钢筋作业区，坑内外通道不畅，人员在砼撑上行走；5、南侧苏E5V729吊装作业因场内堆积材料，东侧支腿未完全伸开；6、北区中板施工洞口临边防护高度不足1.2m，部分木方模板悬空有杂物存在坠物风险；7.北区桩头破除未湿法作业，操作平台仅用两块木板搭设，稳固性需监理复核验收。 【中级法院站】 1.龙门吊起升钢丝绳有一绳卡安装反向，大车轨道接头缝隙大于规范要求，间隙达2cm；2、危险化学品使用情况未建立出入库台账制度。
8 | 1号线4标段2工区 | 中铁十四局集团有限公司 | 江苏盛华 | 【虹桥路站】 1.北区场内道路裸土较多，及时清扫冲洗。 【世纪大道站】 1.北区门吊运行区隔离栏、警示标识未见。 【洪江路站】 1.一汽车吊部分开口销用铁丝替代，门机部分开口销未打开；2.食品卫生台账未见。 【局明察暗访】 虹桥路站：1、材料区未按照标准化要求分类分区存放。2、顶板施工处临边防护高度不足。3、一级配电箱周边杂物堆积较多，无法正常通行，应立即清理。4、料场设备配电箱距机械距离较大，且安置的区域通行不畅，不利于检查及应急处理。5、部分二级箱接地线串联连接。6、木料堆场缺灭火器。7、圆盘锯缺安全防护罩。8、部分钢丝绳磨损较大，应及时更换。9、钢丝绳编织接头长度不满足规范要求。洪江路站：1、端头井侧墙脚手架脚手板未满铺，未进行验收。2、西侧电缆局部拖地，未架空或穿管埋地。世纪大道站：1、下井通道及始发井口增绿处需增加消防器材。2、安全例会提出问题未按照五定原则布置整改工作，主要负责人参会无会议痕迹。
9 | 1号线4标段3工区 | 中铁十一局集团有限公司 | 英泰克 | 【中央商务区站】 1.一履带吊主付钩高度限位失灵，副钩吊钩保险失效，多处用开口销未正确安装，急停按钮失效；2.2号坑开挖分层放坡比例不符合要求，梯笼无限载人员数量警示；3.氧气乙炔瓶混放在一个仓库，未分开堆放；4.部分钢支撑端部钢板变形严重；5.应急爬梯未接至坑底距离7m。 【海霞路站】 1.龙门吊车轮啃轨，小车内部高度限位开关缺少上盖；进入主梁 处开关门缺失；且电器连锁捆扎；2.危大工程公示牌格式不规范，缺少实施时间。 【海盘区间】 1.右线盾构台车上一根高压管线轻微渗漏；2.左线盾构机CH4含量报警，112%LEL，要求立即复核，排除隐患前暂停附近动火作业，加强通风；3.下行线电瓶运输车防脱装置（钢丝绳、铁链）未设置。
10 | 1号线4标段4工区 | 中铁十九局集团有限公司 | 英泰克 | 【太平路站】 1.龙门吊大车行走未设行程限位撞尺，小车行走北侧未设缓冲器，调运泥浆的板钩钢丝绳与小车结构干扰；2.45t门吊滑轮面板内陷影响滑轮运行。 【盘太区间】 1.右线洞口未见危大工程验收牌，增设限速、警示标识，隧道内增设应急照明、消防器材；2.电瓶车防溜车棘爪未安装，行车视频未安装；3.轨道验收记录未见，右线洞口分岔处轨道间距超限，对接不平顺；4.现场盾构机司机未见培训合格证，无证上岗；5.右线现场盾构机司机未见培训合格证，人员已上岗作业，且条件验收已完成。
11 | 1号线5标段 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 湖北铁四院 | 【居美路站】 1.南门口出入通道未及时冲洗，场内保洁不到位；2.场内渣土车司机未佩戴安全帽。 【通居区间】 1.425环-475环区间积水较多未及时抽排；2.盾构机配备安全员数量不足，现场未见履职；3.气体监测审核及盾构始发掘进验收牌未见监理人员签字；4.拼装手石壁良三级教育学时不足。
12 | 1号线6标段 | 上海机械施工集团有限公司 | 湖北铁四院 | 【宏兴路站】 1.北侧龙门吊主梁支腿有一螺栓孔直径偏大，大吊钩保险失灵；2.二级、三级配电箱日常检查记录缺失。 【居宏区间】 1.风井东侧，降水井施工用钻机前端支垫不稳；；2.盾构施工专项方案交底班组层无专职安全员监督签字，盾构机过风井空推无安全措施，相关技术措施内容缺失；3.搅拌站后台无三级配电箱，违规使用家用插座。 【小海出入场线】 1.3#坑脚手架部门脚手板未满铺，部分防护网缺失。
13 | 1号线7标段 | 中交隧道集团有限公司 | 湖北铁四院 | 【能达商务区站】 1.龙门吊支腿上栏杆缺少一根栏杆，小车未设开关门，进入主梁的开关门未设电器连锁；2.部分末端箱子不符合要求，巡视记录不及时；3.扬尘防控不到位，浮尘较多；4.换乘段EQ41-EQ42墙缝隙于9月23日上午出现渗漏，当日监测日报显示渗漏点坑外沉降红色预警，截至9月24日晚7点，经过现场处置未见明显渗漏。要求施工、监理单位做好领导带班。 【局明察暗访】 共11条问题隐患如下：1、能达商务区第8段中板违规使用插线板，二级配电箱部分未上锁。2、能达商务区出土后未及时清理场地；3、能达商务区坑中坑降水不充分，存在垂直开挖；4、振兴路站第18段结构施工过程发现工人违规穿越防护；5、振兴路21段工人拆除柱模板未采取相应的安全措施，绑扎侧墙未能合理设置走道板；6、振兴路站部分顶板盘扣支架剪刀撑未能与杆件有效连接；7、两个车站龙门吊轨道边未能设置护栏；8、未见起重机械专项整改开展情况；9、未见“防风险保平安迎大庆”专项行动方案开展情况；10、未见8.30事故通报传达落实情况；11、未见企业项目部中秋节前安全检查和工作布置。
14 | 1号线08标段 | 中铁十二局+南通二建 | 上海地铁监理 | 【通沪大道站】 1.一台履带吊主钩上有一处销轴使用焊条代替开口销，变幅钢丝绳一端固定绳卡安装方式错误，反向安装，锁具钢丝绳锈蚀；2.第19轴-20轴附近第三道钢支撑架设不到位。 【小海停车场】 1.综合楼部位局部立杆基础不坚实。 【局明察暗访】 共19条隐患：1、小海停车场通道旁护栏安全警示标志缺失。2、塔吊基础临边防护缺失。3、局部上下通道板破损。4、基坑旁电缆存在拖地现象，未架空或穿管埋地，缺少安全警示标志。5、隐患排查无整改前后照片对比，未见日常教育培训记录，未按轨道工程安全管理统一资料样式归档整理。6、南侧钢筋加工厂未按照标准化要求分类分区存放。7、部分侧墙施工脚手架脚手板未满铺。8、部分配电箱的接线，铜线裸露在接线端外较多，接线板盖缺失。9、降水井的三级箱距水井较远，且不易辨识降水井与配电箱之间的对应关系。10、电线架设于防护栏杆上。11、深基坑支护未进行专项验收，基坑支护被雨水冲刷了掏空未处置。12、塔吊电缆与塔身未有效绝缘隔离。13、木工圆盘锯防护罩缺失。14、加工场通道被杂物堵塞，应加强清理。15、吊装作业区未进行封闭警戒处理。16、通沪大道站部分氧气乙炔无防嗮遮阳措施。17、未见危险化学品使用及存储、扫黑除恶等开展情况。18、未见8.29全市电视电话会议及8.30安全生产紧急会议精神落实情况。19、未见企业和项目部国庆节前安全自查和工作布置情况。
15 | 1号线09标段 | 中铁四局集团有限公司 | 上海地铁监理 | 1.运营库第八段局部高支模跳板未绑扎，一焊工焊接作业未系安全带；2.2#塔吊使用备案登记未办理；3.2#塔吊塔帽顶1号轴承损坏，过渡节、标准节4个螺栓松动，吊钩限速限位缺失，地脚螺栓松动；电缆线多处破损，平台栏杆缺夹板，无开口销；平台未使用高强螺栓或开口销；4.运营库顶板预留洞口无水平防护网；5.多名工人未扣安全帽帽节缺失，个别工人高处作业未佩戴安全带；6.消防日常检查记录未见。
16 | 1号线110KV主变电站 | 南通建工集团股份有限公司 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 【永和路】 1.南侧圆盘锯无保护罩与防护挡板，未配置末端箱，违规使用拖线板，电缆线缺失过路保护，钢管和钢筋随意敷设；2.汽车吊苏AF2438无验收记录，未见设备租赁合同及安全协议；3.主配电装置楼的临边防护缺失，脚手架未跟上施工进度；4.钢筋加工区一配电箱无箱门，附近三级箱无试跳记录；5.北侧脚手架连强件数量不足，楼层预留孔洞未设平网；6.东南角裸土未及时覆盖。 【监理单位履职】 1.未比对分析施工监测和第三方监测数据、巡视记录；2.监理单位未完善危大工程安全管理档案，无危大工程的清单及其他台账；3.抽查2019年8月26日危大工程巡视检查记录表，监理发现的问题未整改单位，履职不到位。
17 | 2号线2标段 | 中铁十六局 | 上海建科 | 【幸福镇站】 1.钻孔桩作业区泥浆池部分临边防护不到位；2.砼支撑施工区域部分土堆未覆盖到位;3.一台汽车吊多处开口销部分违规使用钢丝代替，存在一处开口销未打开；4.打桩机多处焊条代替开口销，部分销轴未使用开口销，钢丝绳绳端固定绳卡方向反向。
18 | 2号线3标段 | 中铁十四局 | 上海建科 | 【南通火车站站】 1.导墙临边防护不到位；2.桩基卷筒上钢丝绳整股断裂，另一卷筒钢丝绳断丝超标，门架底部轴销缺少开口销。 【永达路站】 1.部分钢支撑上残留渣土未冲洗干净，部分砼支撑上残留钢筋头或其他杂物；2.塔吊基础缺少防护围栏，塔吊作业半径内防护不到位。
19 | 2号线5标段 | 中铁二局 | 江苏建科 | 【钟秀路站】 1.北区场内自来水管焊工未佩戴安全帽；2.南区北端头地墙成槽施工，导墙临边防护不到位；3.10KV管线迁改，围挡未全部封闭，南区南端头加固围挡未全部封闭。
20 | 2号线6标段 | 中铁一局 | 中铁二院 | 【体育公园站】 1.汽车吊副钩钢丝绳断股1跟；2.250t履带吊大臂变幅主钢丝绳生锈较多，无油，保养不到位. 【易家桥站】 1.西区裸土较多，且未覆盖，东区场内浮土较多，冲洗保洁不到位。 【局明查暗访】 共14条问题隐患如下：1、体育公园站，泥浆棚外立面损坏且污染严重；2、场内部分道路损坏未及时修复；3、场内雨天积水严重、排水不畅；4、场内部分裸土未覆盖。5、场内部分临边防护缺失；6、大门处冲洗设施未及时清理、沟内积泥较多。7、钢筋加工区使用倒顺开关。8、电焊作业区未见消防器材；9、77#三级箱内一闸多用，一级箱进线浸泡在水中。10、易家桥站、钢筋加工区接地桩使用螺纹钢；11、水泥桶仓揽风绳为加固；12、氧气乙炔库间距不足，未见消防器材。13、电工接地检测记录、用电设备未编号，绝缘记录未见；14、未见危险化学品使用和存储情况。
21 | 2号线7标段 | 上海机施 | 西安铁一院 | 【园林路站】 1.配电箱（061）接地不规范，接在照明灯杆上。临电组织设计未见单位技术负责人审核批准；2.东侧基坑临边围护60cm砼基座上未安装防护栏杆，临边防护高度不足。 【监理单位履职】 1.园林路站基坑开挖过程中未按规定进行监理巡视，现场仅见9月10日、9月15日记录。监理日志未见20日记录，自9月9日开始记录未见总监/总代签字。
22 | 2号线8标段 | 中铁十七局+通州建总 | 西安铁一院 | 【汽车站东站站】 1.南侧冲击钻机空压机传动部位钢丝绳卷轴等位置的防护罩缺失，冲击钻振动造成螺栓局部松动，该机型危险作业区未设置警戒线，冲击钻验收记录不完善，未按通建安[2018]426号文执行；2.冲击桩司机陈国兵三级教育学时不满足要求；3.50T履带吊安装检测合格证齐全，未完成使用前报验手续。 【通富路站】 1.WW-04钢筋笼主吊、副吊吊环位置附近的主筋、分布筋交叉焊接方式与方案不符，未满焊，未按37号令要求进行方案交底和安全技术交底；2.钢筋笼吊装履带吊采用200t+200t组合吊，与方案不符；3.挖机破碎桩头连接销使用钢筋代替。
23 | 2号线9标段 | 中交隧道局 | 江苏盛华 | 【太平路站】 1.50T履带吊防后倾撑杆弯曲；2.临时用电工程未经方案编制审核 批准部门和使用单位共同验收，一级箱和三级箱验收表漏报参数相同； 【南通东站站】 1.基坑上下通道平台处临边高度不足1.2m；2.基坑内动火作业无动火令，现场无消防器材。
24 | 2号线10标段 | 中铁二十四局 | 江苏盛华 | 【先锋镇站】 1.西端头上下梯笼未落地，底部梯段无水平扶手；2.西段坑内圆盘锯无保护罩，无灭火器；3.砼浇筑架钢丝绳断丝较多。