## 8月份
南通城市轨道交通1、2号线一期土建工程8月检查问题汇总
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 主要问题
1 | 1号线1标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | (出入场线）1.第七段基坑临边防护缺失；2.出入线段梯笼未及时悬挂验收合格牌. (南通西站）1.东侧站台层二级电箱存在一闸多接。 (平西区间）1.右线区间盾构喂片手何开锋三级安全教育内容针对性较差；
2 | 1号线2标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 上海隧道工程有限公司与北京城建中南土木工程集团有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | （幸惠区间） 1.幸~惠左线区间盾构司机葛超，所持证件为管片拼装手证件，未见司机证件，电瓶车司机马贵斌安全技术交底内容针对性不强；2. 幸~惠左线区间隧道口应急物资缺项不足，项目部盾尾涌水涌砂应急演练方案与总结未见；3.惠~集区间盾构施工指令单不及时。
3 | 1号线3标段1工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | （永兴大道站）1.南区负二层侧墙修补用脚手架未设抛撑，防倾覆措施不到位；2.南区门吊横梁上焊接工人未系安全带。
4 | 1号线3标段2工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | （深南路站） 1.第一段3轴立柱模板脚手架跳板未满铺绑扎，安全防护栏杆高度不足，一施工人员未系挂安全带违规操作，2.第二段上翻梁钢筋焊接作业时未佩戴防护目镜、防护面罩，动火令未张贴于动火作业区附近；3.基坑开挖验收公示牌、基坑防护围栏验收公示牌未见。 （城深区间） 1.左线隧道始发验收公示牌未见，下隧道闸机未正常使用。
5 | 1号线3标段3工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | （汽车站站） 1.现场部分工人未正确佩戴安全帽，抽烟情况比较多，安全教育不到位；2.西段头水泥加固区域场地扬尘较多，清洗保洁不到位；3.西段头换浆池及西段头井中板洞口临边防护缺失；4.西段头井水箱焊接和孩儿巷站冠梁钢筋焊接作业的氧气瓶乙炔瓶两瓶安全距离不满足要求。
6 | 1号线3标段4工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | （环中工作井） 1.钢支撑架设用履带吊QUY50A维保不到位，副钩钢丝绳缺油有锈迹；2.基坑受水文地质因素影响，基坑内明水较多，未及时排水；3.监测日报格式未按照省规程执行8月13日日报中SW1-12等监测点现状情况前后不一致，破坏后无后续处置；4.东端头大量土方未覆盖；5、东端头挖土作业期间，现场管理人员较少，无监理人员旁站；6、基坑北侧宝隆花园围墙、联通公司食堂墙体、门窗及地面出现不同程度的裂缝；近一周监测日报中，第三方数据报告一周一次，频率过低；对围墙及地面裂缝的定期观测记录，周边环境巡查记录缺失。 （监理单位履职） 1.监理单位对8月22日23日监测日报相关数据未进行施工监测及第三方监测的比对分析，比对不及时，比对结果表述歧义；2.对8月21日环中工作井增设砼支撑事项未在监理日志、专项巡视记录及其他监理工作记录提及，监理工作履职不认真，记录不全；3.监理监测测量实施细则内容不全无施工监测和第三方监测及巡视信息进行比对分析的监理履职和内容；4.2019年8月10日《盾构机吊装专项施工方案》与《MG45龙门吊安装拆除安全专项施工方案》专家论证会总监理工程师未参加。
7 | 1号线4标段1工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | （中级法院站） 1.第5段中板上方（第16轴）第二道钢支撑已拆松螺栓，放置于中板上，但未见钢支撑拆除手续。2.第10轴处东侧侧墙脚手架载放成捆钢筋，堆载较大。3.水泥仓筒出灰口四周无遮蔽，易扬尘，锚固于下方垫板边的螺纹钢上。4.3段顶板临边防护不到位，临边堆放大量钢筋。5、龙门吊安拆条件验收结论为整改后通过，未见后续整改闭合资料。5.吊装孔临边防护不规范，高度不足120cm。 (青年路站) 1.渣土车辆冲洗台账检查内容未明明确，冲洗人、值班人员、带班领导未签字；2.梯笼（北区）南侧砼支撑上有钢筋拉杆，未及时清理。 (中青区间) 1.右线区间隧道盾构始发验收公示牌未见；2.盾构后配套未设上下临时通道，工人直接从反力架上方攀爬或下钻；3.盾构维修保养记录中保养人、故障原因等内容填写不完善，需加强管理。4.未见轨道验收、保养记录，未见气体检测记录（CO，8ppm）；5.掘进方案未见停机措施，及时补充；6.清洗设备占用通道。
8 | 1号线4标段2工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | (洪江路站） 1.监测日报第340期报告格式不符合省监测规程（DGJ32-J195-2015)要求；2.第9号台风“利奇马”过后的复工安全生产会议、安全教育交底缺失，全面的安全检查不完善；3.南区梯笼未悬挂验收合格牌，北区梯笼未加盖。4、北区中板临边防护倒塌。 （世纪大道站） 1.门吊轨道基础砂浆渣较多未及时清理。
9 | 1号线4标段3工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | （海霞路站） 1.50t门吊上织带破损严重，未及时更换。2.东侧端头井降水井个别电箱，两个三级箱并联，未从二级箱接入。3.中板处上下通道照明不足。
10 | 1号线5标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | （通居区间） 1.掘进方案审批流程未见通州建总集团技术负责人审批签字及单位公章；2.电瓶车司机韩振三级安全教育课时不足，安全培训考核内容无针对性；3.监测日报格式未按省规程执行；4.农民工工资应急处置机构未公示；5.第9号台风过后未见项目部复工安全检查记录。
11 | 1号线7标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中交隧道工程局集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | （能宏区间） 1.监测日报未按江苏省轨道交通工程监测规程格式编制；2.现场发现张永松无证违规驾驶叉车；3.隧道内用于修补缺陷或堵漏的临时操作平台未悬挂验收合格牌；4.管片贴防水条工作人员陈春梅、安全技术交底中未见龙门吊吊运相关注意事项，安全考核内容无针对性，且出现架子工、高处作业的无关内容；5.洞口中板处焊接、动火令未见动火作业部位及作业班组等详细信息；6、宏能区间410环3点钟方向L环出现角部破损，破损最大边长13cm,建设单位牵头施工、监理单位严格执行停机方案，做好停机保压工作，落实应急人员及应急物资做好人员值班检查；建设单位牵头组织专家论证分析，拿出修补方案，组织修补，加强需补处置期间的人员值班，落实各项安全措施，防止各类事故发生。 （能达商务区站） 1.乙炔、氧气瓶安全距离不足5m。
12 | 1号线08标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十二局集团有限公司与南通二建集团有限公司联合体 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | （小海停车场） 1、施工现场大量裸土未覆盖，现场扬尘较大，扬尘专项方案编制质量差，扬尘防控不力；2、综合楼基坑边坡较陡，与方案不符（方案放坡系数1:1），边坡土体裸露，基坑上下通道不完善，人员上下安全隐患大，东侧边坡局部土体掏空，边坡擅自使用彩条布遮盖，且彩条布遮盖不全，彩条布固定不牢靠；3、综合楼基坑未设置危大工程验收牌；4、综合楼北侧基坑钢板桩施工方案针对性差；5、综合楼基坑方案内容的指导性差，方案表述绝对标高5.15m，开挖后基坑标高分别为-2.5m、-2.8m、-7.1m，坑内排水明沟0.2m宽。现场基坑挖深局部超5m，边坡上方坑内未设置排水沟，未组织专项方案专家论证；6、综合楼南侧边坡上方一台汽车吊苏G86818支腿距离边坡过近，停放位置不平整，未履行机械报审手续，未见汽车吊年检报告，未进行使用前验收手续即已使用；7、小海停车场综合楼施工区域上下安全通道缺失，综合楼基坑临边防护不全，防护栏杆高度不足1.2m；8、现场安全警示标志和标语设置不齐全，文明施工氛围差；9、木工圆盘锯未配置末端箱，无防护罩与防护护板；10、北侧电缆线拖地过长，沿防护栏杆敷设无过路保护；11、现场抽查挖掘机司机朱宏义、瓦工郭德华、徐志礼、汽车吊司机孙保科无安全三级教育交底；12、基坑降水方案与实际不符，现场实际设置轻型井点降水；13、钢筋加工区配电箱内巡视记录不及时；14、未见安全管理若干意见、机械管理、岗位标识、责任承诺等文件落实情况；15、第9号台风“利奇马”相关的防台防汛自查资料文件未见；16、无危化品使用及存贮管理资料；17、夏季“防风险保平安迎大庆”消防检查台账缺失。
13 | 1号线09标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 1.施工现场大面积静置裸土未覆盖，部分场内道路浮土较多，部分道路泥泞，扬尘防控台账不健全，扬尘管控不力，洒水记录只到6月8日，未做到“6个100％”扬尘防控标准；2.西侧施工区域与高铁成片区世隆路高架（沿海集团）存在交叉施工风险，围挡设置不全，桃树林段粉笔围挡不全。3.1#桥涵模板支架专项方案不完善；4.1#桥涵西侧安全通道不完善，检修库基坑周边防护不到位；5.1#桥涵顶板支架局部立杆悬空，构造措施不到位，钢管实际壁厚与方案3.25mm不符，两侧开口型脚手架的开口端部构造措施不到位，立杆歪斜，与模板支架围观相连，水平通道未验收；6.运用库区域的圆盘锯在塔吊旋转半径内未设置防护棚，圆盘锯无防护罩；7.运用库的模板支架局部基础不坚实，有土体淘空现象，工人立足点违规使用5×10木方。
14 | 1号线110KV主变电站 | 南通城市轨道交通有限公司 | 南通建工集团股份有限公司 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 1.现场未见专职安全员，永和路站点未设置专职安全员；2.现场材料堆放凌乱、部分监测点被遮挡；3.现场临时用电试跳记录不及时，部分电缆泡在水中，电缆在围挡硬质钢管上和模板支架上敷设无绝缘保护措施；4.场地东北角部分消防器材以及失效；5.高支模第一层顶板主楞与立杆顶托偏心，部分偏斜；6.闸机系统未正常使用，大屏幕无法显示，未及时修理；7.部分悬挑钢管跳板上人作业未板扎牢固。
15 | 2号线2标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | （幸福镇站） 1.基坑已开挖，但未能按要求在显著位置公示危大工程验收公示牌；2.基坑（44轴~38轴）未开挖施工处，裸土未覆盖；3.应急库房南侧二级电箱接出电线无接零保护；4.基坑未见人员上下通道；5.应急演练计划中无基坑涌水涌砂演练，应急物资引孔钻机未试用。
16 | 2号线3标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | （火车站站） 1.现场专职安全员无安全员证；2.西侧二级电箱存在一闸多接，东侧钢筋加工区域一开关箱无开关；3.西侧发电机油桶横在发电机上，旁边未配备灭火器，未配电箱发电，直接连接用电器；4.现场有非电工接电，非焊工焊接作业；5.钢筋笼第4幅（E-11）吊装条件核查内容不完善，未根据现场实际情况编制；6.120t、360t履带吊安装安全生产协议未见，且报验资料未按通建安[2018]426号文要求验收；7.现场大量裸土未覆盖、浮土较多，泥浆池处场地泥泞；8.现场岗位标识化岗位较差，部分特种人员未配背心马甲，部分未穿戴，现场专职安全员无岗位背心；8、火车站站围挡未全部封闭，与市政迁改单位、民居隔离不到位；9、火车站站360T履带吊专项方案计算采用60m臂长，但检测报告及现场实际均为66m臂长，要求核查一致性。 （永达路站）1.卫生间位于塔吊后配重块下发，要求合理安排临建位置。
17 | 2号线4标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司与南通建工股份有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | （永怡路站） 1.基坑开挖方案安全技术交底交底人员不是现场管理人员，受交底人未包含全部作业人员；2.基坑开挖条件验收未悬挂。 （北城大桥站） 1、第55幅地墙钢筋笼吊装条件核查内容缺钢筋笼型号、重量尺寸吊点位置等信息，验收内容中缺夜间吊装作业照明条件，应急专项方案编审及人员交底情况抢险物资准备情况。
18 | 2号线5标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | （钟秀路站） 1.施工监测日报未按江苏省监测规程要求编制，存在缺项；2.南区油料库敞开，危险品管理不到位，危险化学品出入库及存储台账、检查记录未见；3.南区部分临时用电电箱试跳记录不及时，电工：史仕飞所持证件为安监局颁发，非住建部门颁发，4.南区渣土坑至南大门，北区存在大面积渣土、浮土，未及时覆盖，冲洗、洒水，南、北区泥浆池处、端头大门处泥浆外漏、场地泥泞；5、北区拔桩方案不完善，方案起重机械为150T，现场为100T，且未见起重能力验算；6、钢筋笼焊接作业平台履带吊配送钢筋吊装作业司索指挥不在岗。
19 | 2号线6标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 监理单位对8月22日、8月19日监测日报相关数据未进行施工监测和第三方监测数据及巡视信息的比对、分析，并做好相关记录。
20 | 2号线8标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | （通富路站） 1.场内钢筋加工区导墙作业区等作业点多名工人吸烟，消防安全教育不到位。2.西区锁口管吊装用钢丝绳断丝较多，未及时报废处理并更换新钢丝绳。3.东区厂内浮土较多，厂内冲洗保洁不到位。4.抽查通富路站2捆防尘网，未见质保资料，未按照苏环办[2019]254号文件要求完善进场验收，做好回收利用。5.导墙施工处多名工人安全帽未系帽带。 （汽车东站站） 1.东侧端头加固区水泥仓筒2根缆风绳未锚固，防台风措施落实不到位。
21 | 2号线9标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中交隧道工程局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | (南通东站站) 1.监测日报未按省规程要求格式编制；2.钢支撑部位动火作业时，一名非特种作业人员严登云无焊工证动火作业；3.11轴~18轴基坑开挖验收公示牌未见，防护围栏验收合格牌未见监理签字验收；4.基坑开挖交底和安全技术交底不符合37号令；5.一台液压抓斗钢丝绳防脱装置失效。 太平北路站： 1、东端头扬尘、浮灰浮土较多、场地较为凌乱。
22 | 2号线10标段 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | （先锋镇站） 1.现场抽查一名专职安全员李元宾，安全员施工日志未每日及时记录，巡查部位、检查内容未具体指明，且填写内容简单，未对职责内应查内容检查到位；2.围挡扩围缺口处未及时临时封闭，未设安全警示标识；3.现场危险化学品出入库及存储台账、渣土车辆冲洗台账未做到每日记录，内容不全。